Мониторинг

эффективности реализации муниципальных  программ (оценка)

в администрации Климоуцевского сельсовета за 2016 год

При работе с муниципальными программами завершающим этапом является оценка эффективности муниципальных программ.

В 2016 году на территории муниципального образования Климоуцевский сельсовет реализовывались 6 муниципальных программ. С целью приведения муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка,  проведена работа по оценке эффективности всех  программ.   В результате проведенной оценки эффективности признаны:  эффективными - 5 программ, умеренно эффективными - 0, низкоэффективными - 0, неэффективными - 1 программа.

Оценка проводилась в соответствии с методикой, которая предполагает каждую отдельную программу оценивать  в зависимости от разработанных критериев. Эффективность мероприятий программы и социально-экономические последствия ее реализации оцениваются исходя из уровня достижения количественных и качественных показателей и ожидаемых результатов от реализации программы.

Критерии оценки муниципальных программ

| Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффициент критерия (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| К 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Климоуцевский сельсовет |  |  |  |
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы, утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования Климоуцевский сельсовет на средне- и долгосрочную перспективу | Соответствует | 6 | 1,0 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 1.2. Наличие федеральной или областной программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих Программ | Программа соответствует критерию | 1 | 1,0 |
|  | Программа не соответствует критерию | 0 |  |
| К 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1 Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 4 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 1 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 0 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |  |
| К 3. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 3.1 Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 4 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 1 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 0 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |  |
| К 4. Уровень финансового обеспечения Программы |  |  |  |
| 4.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 4 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 1 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 0 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |  |
| 4.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 4 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 1 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 0 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |  |
| 4.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета поселения от запланированного объема финансирования из бюджета поселения в отчетном финансовом году | свыше 80% | 4 | 1,0 |
|  | свыше 50% и менее 80% | 1 |  |
|  | свыше 20% и менее 50% | 0 |  |
|  | менее 20% | 0 |  |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников | Программа соответствует критерию | 2 | 1,0 |
|  | Программа не соответствует критерию | 0 |  |
| К 5. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов |  |  |  |
| 5.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | изменения не вносились, или внесено одно изменение | 0 | 0,5 |
|  | внесено два изменения | 0 |  |
|  | внесено более двух изменения | 3 |  |
| 5.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 6 | 0,5 |
|  | Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы | 0 |  |
|  | Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан | 0 |  |
| 5.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 4 | 1,5 |
|  | Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) | 1 |  |
|  | Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) | 0 |  |

Интегральная оценка действующей муниципальной программы определяется по формуле: F = СУММА (Zj x Nj), где: F – интегральная оценка Программы; Zj – значение оценки критерия j (в баллах); Nj – весовой коэффициент (вес критерия j). Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов. Для Интегральной оценки используется следующая качественная шкала: Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах; Качественная характеристика Программы. 100 >= F >= 80; эффективная. 80 > F >= 50; умеренно эффективная. 50 > F > = 20; низкоэффективная. 20 > F >= 0; неэффективная.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы | ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Численное значение показателя интегральной оценки в баллах | Качественная характеристика программ и подпрограмм |
| 1 | "Благоустройство территории Климоуцевского сельского поселения на 2015-2020годы" | 1."Благоустройство территории Климоуцевского сельского поселения на 2015-2020годы" | 87 78 | эффективная |
|  |  | 2."Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы" |  | умеренно эффективная |
|  | Итого: |  | 165 | эффективная |
| 2 | "Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории Климоуцевского сельского поселения на 2015-2020 годы" |  | 87 | эффективная |
|  | Итого: |  | 87 | эффективная |
| 3 | Пожарная безопасность и защита населений и территорий населённых пунктов Климоуцевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы» |  | 88 | эффективная |
|  | Итого: |  | 88 | эффективная |
| 4 | «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Климоуцевского сельсовета, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ на 2015-2020 годы» |  | 72 | умеренно эффективная |
|  | Итого: |  | 72 | умеренно эффективная |
| 5 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ( или) ликвидации последствий проявлений терроризма экстремизма на территории Климоуцевского сельсовета на 2015 — 2020 годы. |  | 0,0 | Неэффективная |
| 6 | " Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Климоуцевского сельсовета на 2015-2020 годы" |  | 95 | эффективная |
|  | Итого: |  | 95 | эффективная |

В 2016 году продолжена работа на централизованной информационно технической платформе в системе «АЦК – планирование» (автоматизированный центр планирования).        Муниципальные программы разработаны в соответствии с требованиями Порядка разработки муниципальных программ, что безусловно позволяет повысить качество   программ и в конечном итоге приводит к более эффективному расходованию средств бюджета поселения, направляемых на решение социально-значимых проблем. По проведенной оценке эффективности муниципальных программ, по установленным критериям, по результатам будет сформировано заключение с предложениями.